## Sayfa1
T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Risk Eylem Planı Çalışmaları Birim Risk Yönetim Faaliyeti Tablosu
| Birim Risk Tanımı | Risk Kategorisi | [6 empty] | Doğal Risk Seviyesi=Etki x Olasılık |  |  |  |  | Riski Bertaraf etmeye Yönelik RİSK EYLEM PLANINDA Alınması Öngörülen Önlemler |  | Kanıtlar | SORUMLU BİRİMLER
|  | İtibar Riski | Teknolojik Risk | Proje Riski | Stratejik Rsk | Operasyonel Risk | Finansal Risk | Uyum Riski | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Çok Düşük |  | Riski Bertaraf etmeye Yönelik ALINAN Önlemler
[9 empty] | 20,25Puan | 12,16,15 Puan | 6,8,9,10 Puan | 3,4,5 Puan | 1,2 Puan
R1 | Öğrencilere araştırma projelerine katılım fırsatlarının yeterince sunulamaması sonucu öğrencilerin araştırma yetkinliklerinin gelişmemesi ve üniversitenin araştırma kapasitesinin artmaması |  |  |  | X | [5 empty] | 9 |  |  | Katılımı artırmak için yeni araştırma fırsatları oluşturulacak, mevcut projelere daha fazla katılım teşvik edilecek, araştırma altyapısı güçlendirilecek ve ilgili paydaşlar için farkındalık artırıcı eğitimler düzenlenecektir. Risk yönetim planı çerçevesinde, öğrenci ve akademik personel katılımındaki sapmaların önüne geçmek için, araştırma projelerinin teşvik edilmesi amacıyla motivasyon artırıcı ödüller ve destek mekanizmaları oluşturulması,öğrencilere araştırma kosunuda eğitim yapılması,araştırma bütçeleri ve kaynak dağılımı gözden geçirilerek, eksikliklerin giderilmesi için ek finansal kaynaklar sağlanacak ve iş birliği ağları güçlendirilecektir. | Katılımı artırmak amacıylapaydaşlar için farkındalık artırıcı eğitimler düzenlenmiştir. Ayrıca Aile Yılı kapsamında bu amaca dönük proje çağrısı açılmıştır. | https://bap.asbu.edu.tr/tr/duyuru/ailemiz-gelecegimiz-ozel-temali-bap-proje-duyurusu | Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Uluslararası Ofis Korodinatörlüğü, BAP Koordinatörlüğü, Araştırma Merkezleri, ASBÜSİM, ASBÜSEM
Risk yönetim planı çerçevesinde, öğrenci ve akademik personel katılımındaki sapmaların önüne geçmek için, araştırma projelerinin teşvik edilmesi amacıyla motivasyon artırıcı ödüller ve destek mekanizmaları oluşturulması,öğrencilere araştırma kosunuda eğitim yapılması,araştırma bütçeleri ve kaynak dağılımı gözden geçirilerek, eksikliklerin giderilmesi için ek finansal kaynaklar sağlanacak ve iş birliği ağları güçlendirilecektir.
NOT: |  | Lila renkle işaretli hücreler doldurulması gereken alanlardır.
ÖRNEKTİR
ÖRNEKTİR